INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				    tel. 0 22 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                       fax. 0 22 668 55 32

sekretariat@cmdik.pan.pl

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 28.02.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2403-1/12

Dotyczy postępowania nr 2403-1/12

na termomodernizację  budynków Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania i wnioski:

- „Czy termin wykonania projektu wraz z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami, oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi rzeczywiście 40 dni zgodnie z § 3 projektu umowy.  Zakładając, iż termin nie jest terminem instrukcyjnym za przekroczenie, którego Zamawiający nie będzie naliczał kar, jeżeli oczywiście Wykonawca dochowa należytej staranności w swoich działaniach to  jest on niemożliwy do dotrzymania  z kilku powodów:

  - Zamawiający nie dysponuje bieżącą inwentaryzacją budynków i instalacji, co powoduje konieczność jej wykonania.

  - Po dokonaniu wizji lokalnej jesteśmy przekonani, że ilość kolizji do usunięcia będzie bardzo duża i konieczne będą częste konsultacje z Zamawiającym, co będzie wydłużało proces przygotowania projektu.

  - Koronnym zaś argumentem jest to, iż przy zachowaniu minimalnych terminów administracyjnych NIE JEST MOŻLIWE przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ( docieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę).

  - Na wizji lokalnej w dniu 24 lutego 2012 roku przedstawiciel Zamawiającego informował, iż roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, dla którego minimalny termin administracyjny wynosi 30 dni przed rozpoczęciem robót, więc żeby spełnić warunki umowy na przygotowanie projektu pozostaje 10 dni !!!. Ponadto § 3 projektu umowy stanowi, że inwestycja objęta jest pozwoleniem na budowę. Prosimy                          o uściślenie zapisów.

Uważamy, że termin wykonania projektu został określony błędnie i będzie możliwy do dotrzymania tylko wyłącznie w przypadku gdy Wykonawca będzie posiadał go już 
w momencie składania oferty.

- Proponowane  w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązania związane                                         z dociepleniem ścian nie tylko nie poprawią w wystarczającym stopniu parametrów termicznych budynków ale według naszych obliczeń (możliwe ich przedstawienie Zamawiającemu) pomiędzy ścianą budynku a płytą EUROTHANE G dojdzie do skraplania się wody co w efekcie będzie sprzyjało powstaniu zagrzybienia i pleśni, szczególnie w rejonie nieuniknionych mostków termicznych (posadzki, stropy, ściany poprzeczne, ościeża okien) , co niewątpliwe pogorszy warunki aero-sanitarne.

- Wg naszej i nie tylko naszej oceny proponowane rozwiązania są niedostosowane do Państwa potrzeb i nie pozwolą na uzyskanie założonych w karcie efektów ekologicznych. Sformułowanie warunków (termin wykonania projektu, uzyskania opinii np. SPEC, uzgodnień i pozwolenia

budowę) poddaje w wątpliwość zachowanie fundamentalnych zasad ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, które zostały sformułowane w art. 7 tejże ustawy. Zachowanie równego traktowania i uczciwej konkurencji zostanie zachwiane przez fakt, iż żadna firma oprócz tej która mogła być mieć projekt w dniu podpisania umowy nie będzie w stanie  spełnić Państwa oczekiwań co do terminu wykonania umowy.

4.Zdajemy sobie sprawę, iż Państwa inwestycja jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wobec czego  obowiązują Państwa wyższe standardy przy przygotowaniu przetargu i dochowaniu reżimów umownych. Nie można zatem wyznaczać sobie nierealnych terminów, co więcej sprawne zarządzanie projektem  umożliwia Państwu ocenę ryzyka i ewentualne skorygowania swoich działań. Terminy zawarte w umowie o dofinansowanie przy odpowiedniej argumentacji też mogą być zmienione, co docelowo pozwoli na racjonalne i zasadne wydanie środków publicznych. Dobrze przygotowana                           i  wykonana kompleksowa termomodernizacja pozwoli na 
 uzyskanie korzyści w ekonomicznych (mniejsze zużycie ciepła, energii elektrycznej, mniejsze straty ciepła, mniejsza emisja do atmosfery), korzyści związanych z poprawą warunków  pracy oraz pozwoli na  poprawę estetyki budynku i jego otoczenia.”

1.Zamawiający koryguje swoją pomyłkę we wzorze umowy zał. 8 §3 p.2 i wykreśla z niego tekst

[…] uzyskanie pozwolenia na budowę […].

2.Zgłoszenie robót budowlanych zostało złożone w Wydziale Architektury w dniu 24 lutego 2012. Ocieplenia od środka nie reguluje art.29 Prawa budowlanego - są to roboty remontowe jak każde inne.

3. Zamawiający pragnie wyrazić protest przeciwko zawartym w pytaniu Wykonawcy  insynuacjom – postępowanie jest prowadzone jawnie i w sposób zgodny z Ustawą PzP.

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych